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[bookmark: _Toc165888644]PREMESSA
[bookmark: _Hlk160032852]Con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16.12.2021 il Ministero ha emanato un Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, il CNR, in qualità di soggetto attuatore, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, ha emanato un Bando pubblico per la selezione di proposte progettuali, finalizzate al monitoraggio, preservazione, valorizzazione e ripristino della biodiversità in aree protette, da finanziare nell’ambito del programma di ricerca del centro nazionale della biodiversità “National Biodiversity Future Center (NBFC)”, a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “dalla ricerca all’impresa” - linea di investimento 1.4, “potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune key enabling technologies”, finanziato dall’unione europea – nextgenerationeu”;
La Provincia di Varese, in qualità di ente gestore della ZPS Canneti del Lago Maggiore, ha candidato al Bando sopra richiamato il progetto denominato “Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS Canneti del Lago Maggiore” (acronimo MOCAN);
[bookmark: _Hlk157000716]Con nota in atti prot. n. 791 del 09.01.2024, il CNR ha comunicato che il progetto provinciale “Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore” è stato selezionato per il finanziamento, pari a € 110.000, rispetto a un importo complessivo di € 128.500 euro. La differenza tra l’importo finanziato dal Bando e il costo totale del progetto afferisce al cofinanziamento da parte di Provincia di Varese (€ 4.000), per la valorizzazione del personale assunto messo a disposizione per la progettazione e il coordinamento delle azioni, la gestione dei rapporti con il personale del progetto NBFC Science Gateway, e al contributo per le attività di comunicazione coperte e gestita dai Comuni in affaccio sul Lago Maggiore (€ 14.500), ricadenti all’interno delle aree interessate dal progetto (Comuni di Angera, Besozzo, Brebbia, Ispra, Monvalle, Ranco, Sesto Calende).
ART. 1 [bookmark: _Toc165888645]OGGETTO DELL’INCARICO 
Oggetto del presente capitolato è l’affidamento d’incarico professionale per la realizzazione del progetto denominato “Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS Canneti del Lago Maggiore”, da effettuare all’interno della ZPS “Canneti del Lago Maggiore” e delle API (Aree Prioritarie di Intervento) 02 e 03. Nello specifico, l’Aggiudicatario dovrà svolgere i seguenti compiti:

· WP1 a - Realizzare le attività di monitoraggio faunistico (Quadro economico € 65.000,00);
· WP1b - Realizzare le attività di monitoraggio floristico- vegetazionale (Quadro economico € 45.000,00).
· Realizzare le attività del progetto esecutivo secondo le indicazioni dei tecnici della Provincia di Varese (Settore Territorio – Ufficio Tutela del Paesaggio e della Biodiversità);
· Coordinare tutte le attività previste dal progetto, in termini di rispetto della programmazione e delle tempistiche di consegna degli elaborati previsti dal Capitolato e dal progetto esecutivo; 
· Fornire tutta l’assistenza tecnica/amministrativa necessaria agli uffici della Provincia di Varese, sino alla conclusione delle attività, anche a supporto delle attività di rendicontazione e interfaccia con il CNR.

Per tutti i dettagli tecnici, si rimanda al progetto esecutivo, allegato al presente capitolato.
ART. 2 [bookmark: _Toc165888646]IMPORTO DELL’APPALTO 
[bookmark: _Hlk126139773]L’importo complessivo per la realizzazione del servizio è pari a €. 110.000,00 (oneri previdenziali e Iva al 22% inclusi) e risulta così suddiviso: 

	Attività di monitoraggio
	Importo del servizio (€)
	Oneri previdenziali (€)
	IVA al 22% (€)
	Importo + oneri + IVA (€)

	Monitoraggio faunistico
	53.278,68
	Non dovuti
	11.721,31
	65.000

	Monitoraggio floristico vegetazionale
	35.466,59
	1.418,66
	8.114,75
	45.000

	Totali
	88.745,27
	1.418,66
	19.836,06
	110.000



ART. 3 [bookmark: _Ref128136332][bookmark: _Toc165888647][bookmark: _Hlk157165121]TEMPI E MODALITA’ 
[bookmark: _Hlk157165038]Le prestazioni di cui all’art 1 del presente capitolato avranno inizio alla consegna del servizio e dovranno concludersi nel rispetto delle tempistiche e delle modalità sottoindicate:

· Fase 1 di avvio dei monitoraggi, della raccolta bibliografica e delle analisi preliminari con consegna dei seguenti elaborati da effettuare entro il 2 ottobre 2024:

a) per la parte faunistica: ricerca bibliografica relativa ai dati faunistici inerenti all’area di indagine e relazione metodologica, stato di avanzamento dei monitoraggi avviati come da cronoprogramma di dettaglio della relazione tecnica del progetto esecutivo;
b) per la parte floristico-vegetazionale: ricerca bibliografica relativa alle fonti, anche cartografiche, inerenti all’area di progetto, relazione di avanzamento relativa all’avvio dell’attività di rilevamento floristico-vegetazionale su campo.

· Fase 2 di svolgimento delle attività di monitoraggio e analisi dei dati di rilevamento, previa consegna dei seguenti elaborati, da effettuare entro il 31 maggio 2025

a) per la parte faunistica: relazione relativa allo stato di avanzamento delle attività di monitoraggio avviate nella prima stagione primaverile nonché alle analisi preliminari/descrizioni metodologiche delle indagini faunistiche iniziate nella seconda stagione riproduttiva, come da cronoprogramma di dettaglio della relazione tecnica del progetto esecutivo. Bozza dei testi per l’attività di sensibilizzazione (bacheche, sito, opuscolo);
b) per la parte floristico-vegetazionale: documento di sintesi della normativa relativa ai siti natura, elaborazione e ricomposizione al GIS del rilevamento con il drone, stato di avanzamento relativo al rilevamento floristico vegetazionale, elaborazione della bozza del Piano delle Esotiche, aggiornamento dei formulari standard, bozza degli indirizzi gestionali delle aree protette indagate; bozza dei testi destinati all’attività di sensibilizzazione (bacheche, sito, opuscolo); 

· Fase 3 di conclusione delle attività, previa consegna, da effettuare entro il 30.09.2025, dei restanti elaborati previsti dalla relazione tecnica del progetto esecutivo, di seguito sintetizzati:

a) per la parte faunistica: i risultati relativi agli esiti dei monitoraggi relativi a tutti i gruppi faunistici previsti dal progetto dovranno essere restituiti nella forma di relazioni specialistiche unitamente alla definizione di indirizzi gestionali, alla produzione di tavole di mappatura dei siti di rifugio della fauna (aree di presenza e di riproduzione), come meglio dettagliato nella relazione tecnica del progetto esecutivo; revisione finale  della bozza dei testi per l’attività di sensibilizzazione e partecipazione all’evento finale di presentazione dei risultati di progetto alle associazioni ambientaliste.
b) per la parte floristico-vegetazionale: relazione conclusiva relativa alle indagini floristico vegetazionali effettuate, consegna di tutte le cartografie ed elaborati previsti dal progetto, revisione finale della bozza dei testi per l’attività di sensibilizzazione e partecipazione all’evento finale di presentazione dei risultati di progetto alle associazioni ambientalistiche.

ll servizio dovrà garantire la massima interscambiabilità dei prodotti ricorrendo all’utilizzo di documenti elaborati in formati digitali. Le consegne dovranno quindi essere effettuate con:
· Testi in word, pdf editabile, presentazioni sintetiche di progetto in formato ppt o altri software simili;
· Data base contenenti dati non georeferenziabili in formato excel/access;
· eventuali dati geografici vettoriali in formato shapefile o geodatabase ESRI (.mbd o .gbd) georeferenziati nel sistema di coordinate piane UTM32N riferito al sistema geodetico di riferimento WGS84 (codice EPSG 32632). I materiali dovranno essere, editati secondo criteri topologici definiti di concerto con gli uffici provinciali (assenza di geometrie duplicate, assenza di poligoni aperti, assenza di poligoni auto-intersecanti, assenza di cuspidi, ecc), corredati da metadati;
· eventuali mappe tematiche e cartografie in formato pdf, secondo un layout concordato con l’ufficio SIT. Per ogni mappa prodotta (eventualmente corredata da fotografie, documenti) associare il file di progetto (.mxd, .qgs o altro formato GIS, contenente i dati di cui al punto precedente) e i file di vestizione (.lyr, .qml o altro formato).

Il cronoprogramma, a cui fa riferimento il presente capitolato, è inserito all’interno della relazione tecnica del progetto esecutivo.
ART. 4 [bookmark: _Toc165888648]RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO 
[bookmark: _Toc292442701][bookmark: _Toc350780199][bookmark: _Toc350780553][bookmark: _Toc350780899][bookmark: _Toc382476558][bookmark: _Toc383429744]Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs 36/23 e il Direttore per l’Esecuzione del Servizio sono individuati, rispettivamente, nella Dott. Lorenza Toson, Responsabile del Settore Territorio della Provincia di Varese e nella Dott. Claudia Longhi, Funzionario dell’Ufficio Tutela del paesaggio e della biodiversità.
ART. 5 [bookmark: _Toc165888649]VARIAZIONI ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO 
Le variazioni in aumento o in diminuzione del corrispettivo potranno avvenire nel rispetto delle condizioni dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023. 
ART. 6 [bookmark: _Toc165888650]PRESTAZIONI NON PREVISTE 
Qualora, nel corso dello svolgimento del Servizio, occorra un aumento od una diminuzione delle prestazioni, l’Aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 120 comma 9 del D. Lgs 36/2023. 
ART. 7 [bookmark: _Toc165888651]COPERTURE ASSICURATIVE 
L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità civile e penale per infortuni o danni a persone o cose, arrecati durante lo svolgimento del Servizio dai suoi dipendenti e collaboratori anche esterni, sollevando la Provincia di Varese da qualsiasi obbligo nei confronti di terzi.
Gli oneri e gli obblighi per il risarcimento di eventuali danni saranno a carico dell’Aggiudicatario, restando liberi ed indenni la Provincia ed i tecnici incaricati dalla stessa.
Gli oneri per i risarcimenti verranno stimati in contraddittorio tra le parti e la somma definita detratta dal corrispettivo delle liquidazioni.
[bookmark: _Toc479859692][bookmark: _Toc318903998]Il Contraente dovrà possedere una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza che riporti un massimale pari ad € 500.000,00.
Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nell’espletamento delle attività oggetto dell’incarico che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese e/o maggiori costi.
Sono a carico del contraente le spese relative al pagamento di ogni altra polizza richiesta dalla normativa vigente.
In polizza dovrà espressamente figurare la rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile nei confronti della Provincia, fermo il disposto dell’art. 1229 dello stesso Codice.
ART. 8 [bookmark: _Toc165888652]CAUZIONE
L’operatore economico per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 36/2023, nella misura del 5% dell’importo contrattuale. 
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’operatore economico. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. 
La Provincia può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’operatore economico. 
La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’operatore economico ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. 
La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia. 
ART. 9 [bookmark: _Toc165888653]TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del governo della Provincia di Varese della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
ART. 10 [bookmark: _Toc165888654]SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono ad esclusivo carico dell’Affidatario. Tra queste vi sono le spese contrattuali.
Sono altresì a carico dell’Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’incarico. 
Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario. 
S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all’espletamento della presente prestazione, nonché le spese o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, nonché gli eventuali diritti da versare all’Ordine professionale.
Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa. Sono a carico della Provincia gli importi I.V.A. e contributo previdenziale ed assistenziale, nella misura vigente all’atto di pagamento.
ART. 11 [bookmark: _Toc165888655]ESECUZIONE IMMEDIATA DEL CONTRATTO 
[bookmark: _Hlk157165087]La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020 così come modificato dal D.L. 215/2023, si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione immediata del contratto nelle more della verifica dei requisiti nonché nelle more della stipula dello stesso. 
ART. 12 [bookmark: _Ref128136362][bookmark: _Ref128136390][bookmark: _Toc165888656]PAGAMENTI 
I pagamenti dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:

1. Primo acconto, pari al 15% dell’importo complessivo di progetto, alla consegna degli elaborati di cui all’art. 3 punto 1, da effettuare entro il 2 di ottobre 2024; 
2. Secondo acconto, pari al 35% dell’importo complessivo di progetto, alla consegna degli elaborati di cui all’art. 3 punto 2, da effettuare entro il 31 maggio 2025;
3. Terzo acconto, pari al 50% dell’importo complessivo di progetto, alla consegna di tutti i restanti elaborati/relazioni di progetto di cui all’art. 3 punto 3, da effettuare entro il 30 settembre 2025, nonché a seguito dell’emissione da parte della Provincia del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023 emesso dal Direttore per l'esecuzione.
Gli importi saranno liquidati entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica che il servizio sia stato svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato, dalla Stazione appaltante direttamente ai membri dell’RTP, così come ripartiti nello schema di cui all’art. 2.
Ai sensi dell’art.30, comma 2, dell’Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i pagamenti sono proporzionati ai lavori eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti.
ART. 13 [bookmark: _Toc165888657]CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E/O DEL SERVIZIO 
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice in relazione alle modifiche di contratto in corso di esecuzione, la cessione del contratto è nulla. 
La cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione del Contratto è consentita e disciplinata dall’art. 6 dell’allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.
ART. 14 [bookmark: _Toc165888658]SUBAPPALTO 
Il Subappalto è ammesso secondo quanto previsto dall’art. 119 del D. Lgs 36/2023. 
ART. 15 [bookmark: _Toc165888659]PENALI 
In caso di inadempimento di anche una delle singole prestazioni di cui all’Art. n. 1 del presente Capitolato per negligenza, sarà applicata una penale pari a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo fino a un massimo del 10% dell’importo dell’onorario. Qualora venga raggiunto l’importo massimo previsto per la penale per la ritardata prestazione, l’Ente committente riterrà ipso iure concluso l’incarico, riservandosi di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dei danni. 
Le penalità saranno trattenute sugli importi dovuti all’appaltatore.
In caso di inadempimento di anche una delle singole prestazioni di cui all’Art. n. 1 del presente Capitolato per negligenza, sarà applicata una penale pari a € 50,00 al giorno.
ART. 16 [bookmark: _Toc165888660]RECESSO 
La Provincia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art. 123 del Codice.
ART. 17 [bookmark: _Toc165888661]REVISIONE PREZZI 
Per le prestazioni inerenti al servizio di cui al presente Capitolato si applica quanto disposto nell’art. 60 del D. Lgs. 36/2023;
ART. 18 [bookmark: _Toc120108729][bookmark: _Toc165888662]RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Provincia procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 
· per tutti casi previsti dall’art. 122 del Codice;
· nel caso di subappalto non autorizzato;
· in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 
La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 
· in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell’operatore economico o dell’impresa mandataria (capogruppo)in caso di R.T.I. fatte salve le ipotesi di cui all’art. 124, comma 4 del Codice; 
· ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell’appalto. 
In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti di cui all’art. 122 del Codice. 
ART. 19 [bookmark: _Toc165888663]IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto Affidatario, all’atto della consegna del servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
ART. 20 [bookmark: _Toc165888664]RISERVATEZZA 
L'Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere la massima riservatezza circa le informazioni ad esso fornite dalla Provincia di Varese o di cui abbia avuto conoscenza nello svolgimento dell’attività. 
ART. 21 [bookmark: _Toc165888665][bookmark: _Hlk164684165]RISPETTO REGOLE COMPORTAMENTALI 
L’Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti) costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 22 [bookmark: _Toc165888666]TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG UE n. 679/2016, per le finalità esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Capitolato d’oneri.
ART. 23 [bookmark: _Toc165888667]CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute avanti al giudice ordinario, e comunque il Foro competente è il Tribunale di Varese.
ART. 24 [bookmark: _Toc165888668]INCOMPATIBILITÀ 
Per il Contraente, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. 
Al riguardo il Contraente dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d'interesse con il committente. 
Il Contraente s'impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause d'incompatibilità di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
ART. 25 [bookmark: _Toc165888669][bookmark: _Hlk164698035]ELEZIONE DI DOMICILIO
Il Contraente, agli effetti del presente atto, dovrà dichiarare il proprio domicilio fiscale ed il proprio recapito oltre ad un indirizzo P.E.C. cui spedire tutte le comunicazioni.
ART. 26 [bookmark: _Toc165888670]TARGET E MILESTONE
L’Aggiudicatario è tenuto a garantire, su specifica richiesta del Committente, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni e i documenti necessari, anche al fine di consentire all’Amministrazione di comprovare il conseguimento dei Target e delle Milestone (Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente. 2: Dalla ricerca all’Impresa), associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del contratto.
ART. 27 [bookmark: _Toc165888671]DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato dal presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa rinvio alla normativa vigente.

[bookmark: _Hlk96954353]Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell’Amministrazione digitale
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